## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO
PROYECTO: "Construccion de un puente de 10 metros de Longitud y 3.95 metros de ancho, ubicado en Ixconop, San Andres, Peten".
No. | RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | 1er. Mes |  |  |  | 2do. Mes |  |  |  | 3er. Mes |  |  |  | 4to. Mes |  |  |  | 5to. Mes |  |  |  | 6to. Mes
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Trabajos preliminares | 1 | Global | 40000 | 40000 | bar: 1 to 2
2 | Excavacion y Compactacion | 30 | M3 | 300 | 9000 | bar: 2 to 4
3 | Cimiento Corrido | 10 | ML | 1916.2 | 19162 | bar: 5 to 8
4 | Base de Concreto Armado | 7.5 | M3 | 3291.2 | 24684 | bar: 5 to 8
5 | Vigas Principales | 20 | ML | 4794.35 | 95887 | bar: 9 to 12
6 | Columnas de Soporte | 15.8 | ML | 3249.8734 | 51348 | bar: 9 to 12
7 | Solera de Anclaje | 10 | ML | 2657.6 | 26576 | bar: 13 to 16
8 | Losa de Concreto armado | 39.5 | M2 | 2255.6962 | 89100 | bar: 13 to 16
9 | Pasamanos/ Barandas | 24 | ML | 1498.75 | 35970 | bar: 17 to 18
10 | Aproche de Puente | 16 | M2 | 2038.4375 | 32615 | bar: 19 to 20
11 | Muros de Contencion | 8 | ML | 7634 | 61072 | bar: 21 to 22
12 | Juntas de Dilatacion | 2 | Global | 4988.5 | 9977 | bar: 23 to 24
| TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 495391 | 1: DESEMBOLSOS ESTIMADOS
| INVERSION ESTIMADA MENSUAL ( % ) |  |  |  |  | 1: 25; 5: 20; 9: 20; 13: 15; 17: 10; 21: 10
| INVERSION ESTIMADA ACUMULADA MENSUAL ( % ) |  |  |  |  | 1: 25; 5: 45; 9: 65; 13: 80; 17: 90; 21: 100
| INVERSION ESTIMADA MENSUAL ( Q ) |  |  |  |  | 1: 123847.75; 5: 99078.2; 9: 99078.2; 13: 74308.65; 17: 49539.1; 21: 49539.1
| INVERSION ESTIMADA ACUMULADA MENSUAL ( Q ) |  |  |  |  | 1: 123847.75; 5: 222925.95; 9: 322004.15; 13: 396312.8; 17: 445851.9; 21: 495391